Приложение к постановлению

от  «13» ноября 2012 г.

ГРАФИК

проведения мероприятий по разработке и утверждению схемы теплоснабжения муниципального образования сельского поселения

| № п/п | Проводимое мероприятие | Дата | Исполнитель | Отм. о исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о начале разработки проекта схемы теплоснабжения. Издание постановления о разработке схемы теплоснабжения. | 13.11.2012 | Глава (руководитель администрации) СП |  |  |
| 2. | Опубликование на официальном сайте уведомления о начале разработки проекта схемы теплоснабжения и информацию о порядке предоставления сведений для разработки схемы. | до 20.11.2012 г. | Глава (руководитель администрации) СП |  | адрес официального сайта: http://сысола-адм.рф/adm_chuhlem.html |
| 3. | Запрос в Службе Республики Коми по тарифам материалов и информации, предусмотренные п.10 ППРФ от 22.02.2012 г. № 154 | до 01.12.2012 г. | Ответственный за разработку |  |  |
| 4. | Разработка проекта схемы теплоснабжения МО сельское поселение | до 01.12.2012 г. | Ответственный за разработку |  |  |
| 5. | Размещение проекта схемы теплоснабжения МО сельское поселение на официальном сайте | до 03.12.2012 г. | Глава (руководитель администрации) СП |  | Места размещения: http://сысола-адм.рф/adm_chuhlem.html |
| 6. | Опубликование уведомления о размещении проекта схемы теплоснабжения МО сельское поселение на официальном сайте и указанием адреса, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора | 03.12.2012 г. | Глава (руководитель администрации) СП |  | http://сысола-адм.рф/adm_chuhlem.html |
| 7. | Сбор замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения. | до 20.12.2012 г. | Ответственный за разработку |  | Тел: 96-2-19 |
| 8. | Утверждение схемы теплоснабжения МО сельское поселение. | до 25.12.2012 г. | Глава СП |  |  |
| 9 | Размещение схемы теплоснабжения МО сельское поселение на официальном сайте | 25.12.2012 г. | Глава СП |  | http://сысола-адм.рф/adm_chuhlem.html |
| 10 | Еженедельное предоставление в администрацию МР «Сысольский» информации о ходе разработки и утверждению схемы теплоснабжения | 25.12.2012 г. | Ответственный за разработку |  |  |